**附表：近期建设项目表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **观游组近期建设项目表** | | | | | | |
| **项目类型** | **序号** | **项目名称** | **建设内容** | **建设方式** | **建设时序** | **资金来源** |
| 道路交通设施 | 5-1 | 机耕道建设 | 新建机耕道 | 新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-2 | 道路养护 | 对现状路面较差的道路进行硬化养护，局部路段进行扩宽 | 改造 | 2024 | 政府 |
| 市政基础设施 | 5-3 | 小型污水处理设施 | 新建1处分散式污水处理设施，对观游组现状污水处理设施进行提质升级 | 改造、新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-4 | 高位水池 | 提质升级现状高位水池 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-5 | 垃圾收集点 | 新增垃圾收集点1个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-6 | 垃圾箱 | 新增垃圾箱4个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-7 | 公共厕所 | 新建1处公共厕所 | 新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-8 | 路灯 | 修理现状已损坏路灯，新增路灯60盏 | 修理、新增 | 2023 | 村集体 |
|  | 5-9 | 村小学提质升级 | 提质升级现状村小学，扩大为6个年级的完整小学 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-10 | 卫生室提质升级 | 提质升级现状村卫生室，增设床位 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-11 | 幼儿园 | 新建一所独立幼儿园 | 新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-12 | 农村幸福院 | 依托现状老村委会改造为农村幸福院 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-13 | 红军长征文化公园 | 在红军长征文化公园建设基础上新建旅游服务中心、红色文化陈列馆、红军渡索桥雕塑 | 新建 | 2022 | 公司+村集体 |
| 产业建设 | 5-14 | 猕猴桃提质增效 | 改良技术，提高猕猴桃产量 | 改造 | 2024 | 政府+公司+村集体 |
| 人居环境 | 5-15 | 宜居农房改造 | 农村五治建设 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-16 | 公共绿化 | 通村通组路两侧进行绿化提升 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 组织建设 | 5-17 | 乡风文明建设 | 乡村振兴文化墙、宣传栏 | 新建 | 2022 | 村集体 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **长冲组近期建设项目表** | | | | | | |
| 项目类型 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设方式 | 建设时序 | 资金来源 |
| 农用地整理 | 2-1 | 耕地提质改造 | 高标准农田建设 | 改造 | 2025 | 政府 |
| 生态修复 | 3-1 | 河道治理 | 清理水面杂污，河道两岸绿化种植 | 治理 | 2024 | 政府 |
| 道路交通设施 | 5-1 | 机耕道建设 | 新建机耕道 | 新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-2 | 道路养护 | 对现状路面较差的道路进行硬化养护，局部路段进行扩宽 | 改造 | 2024 | 政府 |
| 市政基础设施 | 5-3 | 小型污水处理设施 | 新建1处分散式污水处理设施 | 改造、新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-4 | 垃圾收集点 | 新增垃圾收集点1个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-5 | 垃圾箱 | 新增垃圾箱6个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-6 | 路灯 | 修理现状已损坏路灯，新增路灯20盏 | 修理、新增 | 2023 | 村集体 |
| 产业建设 | 5-7 | 猕猴桃提质增效 | 改良技术，提高猕猴桃产量 | 改造 | 2024 | 政府+公司+村集体 |
| 人居环境 | 5-8 | 宜居农房改造 | 农村五治建设 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-9 | 公共绿化 | 村内活动广场、村委、通村通组路两侧进行绿化提升 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 组织建设 | 5-10 | 乡风文明建设 | 乡村振兴文化墙、宣传栏 | 新建 | 2022 | 村集体 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **麻窝组近期建设项目表** | | | | | | |
| 项目类型 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设方式 | 建设时序 | 资金来源 |
| 道路交通设施 | 5-1 | 机耕道建设 | 新建机耕道 | 新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-2 | 道路养护 | 对现状路面较差的道路进行硬化养护，局部路段进行扩宽 | 改造 | 2024 | 政府 |
| 市政基础设施 | 5-3 | 小型污水处理设施 | 新建1处分散式污水处理设施 | 改造、新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-4 | 高位水池 | 提质升级现状高位水池 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-5 | 垃圾收集点 | 新增垃圾收集点1个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-6 | 垃圾箱 | 新增垃圾箱3个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-8 | 路灯 | 修理现状已损坏路灯，新增路灯20盏 | 修理、新增 | 2023 | 村集体 |
| 产业建设 | 5-7 | 猕猴桃提质增效 | 改良技术，提高猕猴桃产量 | 改造 | 2024 | 政府+公司+村集体 |
| 人居环境 | 5-8 | 宜居农房改造 | 农村五治建设 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-9 | 公共绿化 | 通村通组路两侧进行绿化提升 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 组织建设 | 5-10 | 乡风文明建设 | 乡村振兴文化墙、宣传栏 | 新建 | 2022 | 村集体 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **小河-和平组近期建设项目表** | | | | | | |
| 项目类型 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设方式 | 建设时序 | 资金来源 |
| 道路交通设施 | 5-1 | 机耕道建设 | 新建机耕道 | 新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-2 | 道路养护 | 对现状路面较差的道路进行硬化养护，局部路段进行扩宽 | 改造 | 2024 | 政府 |
| 市政基础设施 | 5-3 | 小型污水处理设施 | 新建1处分散式污水处理设施 | 改造、新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-4 | 高位水池 | 提质升级现状高位水池 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-5 | 垃圾收集点 | 新增垃圾收集点1个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-6 | 垃圾箱 | 新增垃圾箱4个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-7 | 公共厕所 | 新建2处公共厕所 | 新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-8 | 路灯 | 修理现状已损坏路灯，新增路灯50盏 | 修理、新增 | 2023 | 村集体 |
| 公共服务设施 | 5-9 | 活动广场 | 提质升级现状民俗文化广场，更新健身设施，规划新增1处活动广场 | 改造、新建 | 2023 | 村集体 |
| 产业建设 | 5-10 | 猕猴桃提质增效 | 改良技术，提高猕猴桃产量 | 改造 | 2024 | 政府+公司+村集体 |
| 人居环境 | 5-11 | 宜居农房改造 | 农村五治建设 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-12 | 公共绿化 | 通村通组路两侧进行绿化提升 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 组织建设 | 5-13 | 乡风文明建设 | 乡村振兴文化墙、宣传栏 | 新建 | 2022 | 村集体 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **王家寨-大水井组近期建设项目表** | | | | | | |
| 项目类型 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设方式 | 建设时序 | 资金来源 |
| 市政基础设施 | 5-1 | 小型污水处理设施 | 新建1处分散式污水处理设施 | 改造、新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-2 | 高位水池 | 提质升级现状高位水池 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-3 | 垃圾收集点 | 新增垃圾收集点1个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-4 | 垃圾箱 | 新增垃圾箱5个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-5 | 路灯 | 修理现状已损坏路灯，新增路灯30盏 | 修理、新增 | 2023 | 村集体 |
| 公共服务设施 | 5-6 | 活动广场 | 提质升级现状民俗文化广场，更新健身设施，规划新增1处活动广场 | 改造、新建 | 2023 | 村集体 |
| 产业建设 | 5-7 | 猕猴桃提质增效 | 改良技术，提高猕猴桃产量 | 改造 | 2024 | 政府+公司+村集体 |
| 人居环境 | 5-8 | 宜居农房改造 | 农村五治建设 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-9 | 公共绿化 | 通村通组路两侧进行绿化提升 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 组织建设 | 5-10 | 乡风文明建设 | 乡村振兴文化墙、宣传栏 | 新建 | 2022 | 村集体 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高寨-王过河-沟头组近期建设项目表** | | | | | | |
| 项目类型 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设方式 | 建设时序 | 资金来源 |
| 道路交通设施 | 5-1 | 道路养护 | 对现状路面较差的道路进行硬化养护，局部路段进行扩宽 | 改造 | 2024 | 政府 |
| 5-2 | 生态停车场建设 | 新建1处生态停车场 | 新建 | 2023 | 村集体 |
| 市政基础设施 | 5-3 | 小型污水处理设施 | 新建3处分散式污水处理设施 | 改造、新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-4 | 高位水池 | 提质升级现状高位水池 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-5 | 垃圾收集点 | 新增垃圾收集点3个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-6 | 垃圾箱 | 新增垃圾箱6个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-7 | 路灯 | 修理现状已损坏路灯，新增路灯30盏 | 修理、新增 | 2023 | 村集体 |
| 产业建设 | 5-8 | 猕猴桃提质增效 | 改良技术，提高猕猴桃产量 | 改造 | 2024 | 政府+公司+村集体 |
| 5-9 | 猕猴桃深加工厂 | 新建一处猕猴桃深加工厂，完善猕猴桃下游产业链 | 新建 | 2024 | 政府+公司+村集体 |
| 5-10 | 冷链物流园 | 新建一处冷链物流园 | 新建 | 2024 | 政府+公司+村集体 |
| 人居环境 | 5-11 | 宜居农房改造 | 农村五治建设 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-12 | 公共绿化 | 通村通组路两侧进行绿化提升 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 组织建设 | 5-13 | 乡风文明建设 | 乡村振兴文化墙、宣传栏 | 新建 | 2022 | 村集体 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **蔡家院组近期建设项目表** | | | | | | |
| 项目类型 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设方式 | 建设时序 | 资金来源 |
| 农用地整理 | 2-1 | 可开垦未利用地 | 其他草地开垦为耕地 | 改造 | 2025 | 政府 |
| 道路交通设施 | 5-1 | 道路养护 | 对现状路面较差的道路进行硬化养护，局部路段进行扩宽 | 改造 | 2024 | 政府 |
| 市政基础设施 | 5-2 | 小型污水处理设施 | 新建1处分散式污水处理设施 | 改造、新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-3 | 垃圾收集点 | 新增垃圾收集点1个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-4 | 垃圾箱 | 新增垃圾箱3个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-5 | 路灯 | 修理现状已损坏路灯，新增路灯20盏 | 修理、新增 | 2023 | 村集体 |
| 公共服务设施 | 5-6 | 活动广场 | 提质升级现状民俗文化广场，更新健身设施，规划新增1处活动广场 | 改造、新建 | 2023 | 村集体 |
| 产业建设 | 5-7 | 猕猴桃提质增效 | 改良技术，提高猕猴桃产量 | 改造 | 2024 | 政府+公司+村集体 |
| 组织建设 | 5-8 | 乡风文明建设 | 乡村振兴文化墙、宣传栏 | 新建 | 2022 | 村集体 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大炉-大沟组近期建设项目表** | | | | | | |
| 项目类型 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设方式 | 建设时序 | 资金来源 |
| 道路交通设施 | 5-1 | 机耕道建设 | 新建机耕道 | 新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-2 | 道路养护 | 对现状路面较差的道路进行硬化养护，局部路段进行扩宽 | 改造 | 2024 | 政府 |
| 市政基础设施 | 5-3 | 小型污水处理设施 | 新建1处分散式污水处理设施 | 改造、新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-4 | 高位水池 | 提质升级现状高位水池 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-5 | 垃圾收集点 | 新增垃圾收集点1个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-6 | 垃圾箱 | 新增垃圾箱3个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-7 | 路灯 | 修理现状已损坏路灯，新增路灯30盏 | 修理、新增 | 2023 | 村集体 |
| 产业建设 | 5-8 | 猕猴桃提质增效 | 改良技术，提高猕猴桃产量 | 改造 | 2024 | 政府+公司+村集体 |
| 人居环境 | 5-9 | 宜居农房改造 | 农村五治建设 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-10 | 公共绿化 | 通村通组路两侧进行绿化提升 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 组织建设 | 5-11 | 乡风文明建设 | 乡村振兴文化墙、宣传栏 | 新建 | 2022 | 村集体 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **红岩组近期建设项目表** | | | | | | |
| 项目类型 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设方式 | 建设时序 | 资金来源 |
| 道路交通设施 | 5-1 | 机耕道建设 | 新建机耕道 | 新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-2 | 道路养护 | 对现状路面较差的道路进行硬化养护，局部路段进行扩宽 | 改造 | 2024 | 政府 |
| 市政基础设施 | 5-3 | 小型污水处理设施 | 新建1处分散式污水处理设施 | 改造、新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-4 | 高位水池 | 提质升级现状高位水池 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-5 | 垃圾收集点 | 新增垃圾收集点1个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-6 | 垃圾箱 | 新增垃圾箱2个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-8 | 路灯 | 修理现状已损坏路灯，新增路灯15盏 | 修理、新增 | 2023 | 村集体 |
| 产业建设 | 5-7 | 猕猴桃提质增效 | 改良技术，提高猕猴桃产量 | 改造 | 2024 | 政府+公司+村集体 |
| 人居环境 | 5-8 | 宜居农房改造 | 农村五治建设 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-9 | 公共绿化 | 通村通组路两侧进行绿化提升 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 组织建设 | 5-10 | 乡风文明建设 | 乡村振兴文化墙、宣传栏 | 新建 | 2022 | 村集体 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **许堡组近期建设项目表** | | | | | | |
| 项目类型 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设方式 | 建设时序 | 资金来源 |
| 道路交通设施 | 5-1 | 机耕道建设 | 新建机耕道 | 新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-2 | 道路养护 | 对现状路面较差的道路进行硬化养护，局部路段进行扩宽 | 改造 | 2024 | 政府 |
| 市政基础设施 | 5-3 | 小型污水处理设施 | 新建1处分散式污水处理设施 | 改造、新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-4 | 高位水池 | 提质升级现状高位水池 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-5 | 垃圾收集点 | 新增垃圾收集点1个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-6 | 垃圾箱 | 新增垃圾箱1个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-8 | 路灯 | 修理现状已损坏路灯，新增路灯10盏 | 修理、新增 | 2023 | 村集体 |
| 产业建设 | 5-7 | 猕猴桃提质增效 | 改良技术，提高猕猴桃产量 | 改造 | 2024 | 政府+公司+村集体 |
| 人居环境 | 5-8 | 宜居农房改造 | 农村五治建设 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-9 | 公共绿化 | 通村通组路两侧进行绿化提升 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 组织建设 | 5-10 | 乡风文明建设 | 乡村振兴文化墙、宣传栏 | 新建 | 2022 | 村集体 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大塘组近期建设项目表** | | | | | | |
| 项目类型 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设方式 | 建设时序 | 资金来源 |
| 道路交通设施 | 5-1 | 机耕道建设 | 新建机耕道 | 新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-2 | 道路养护 | 对现状路面较差的道路进行硬化养护，局部路段进行扩宽 | 改造 | 2024 | 政府 |
| 市政基础设施 | 5-3 | 小型污水处理设施 | 新建1处分散式污水处理设施 | 改造、新建 | 2023 | 村集体 |
| 5-4 | 高位水池 | 提质升级现状高位水池 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-5 | 垃圾收集点 | 新增垃圾收集点1个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-6 | 垃圾箱 | 新增垃圾箱3个 | 新增 | 2023 | 村集体 |
| 5-8 | 路灯 | 修理现状已损坏路灯，新增路灯15盏 | 修理、新增 | 2023 | 村集体 |
| 产业建设 | 5-7 | 猕猴桃提质增效 | 改良技术，提高猕猴桃产量 | 改造 | 2024 | 政府+公司+村集体 |
| 人居环境 | 5-8 | 宜居农房改造 | 农村五治建设 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 5-9 | 公共绿化 | 通村通组路两侧进行绿化提升 | 改造 | 2023 | 村集体 |
| 组织建设 | 5-10 | 乡风文明建设 | 乡村振兴文化墙、宣传栏 | 新建 | 2022 | 村集体 |